## Sayfa1
BACKLOGS
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG
PB01:Kullanıcı Kayıt ve Giriş Sistemi (MVP-1) | PB02:Kullanıcı Profili ve Yönetimi (MVP-2) |  | PB03:Ödeme Entegrasyonu (MVP-3) | PBI04:Araç Listeleme(MVP-4) |  | PBI05:Araç Filtreleme ve Arama(MVP-5)
1.Kullanıcı kayıt ekranı oluşturma | 1.Kullanıcılar arası mesajlaşma sistemi |  | 1-Blockchain ağını seçme ve entegrasyon | 1.Araç Listeleme Sayfası Tasarımı |  | 1.Filtreleme Özelliği
2.Kullanıcı giriş ekranı oluşturma | 2.Profil bilgileri güncelleme özelliği ekleme |  | 2-Kripto cüzdan entegrasyonu | 2.Araç Bilgileri Gösterimi |  | 2.Çoklu Filtreleme
3.Kullanıcı oturum yönetimi geliştirme | 3.Şifre sıfırlama mekanizması geliştirme |  | 3.Ödeme akışı tasarımı | 3.Filtreleme Özelliği |  | 3.Dinamik Filtreleme
4.Güvenlik ve Gizlilik | 4.Profil fotoğrafı yükleme özelliği ekleme |  | 4.Akıllı kontrat geliştirme | 4.Araç Arama Fonksiyonu |  | 4.Filtreleme Sonuçlarının Sayfalama ile Gösterimi
5.E-posta doğrulama sistemi geliştirme | 5.Kullanıcı bildirim tercihlerini yönetme |  | 5.Kullanıcıya ödeme yapıldığını bildirme | 5.Araç Görseli Gösterimi |  | 5.Filtreleme ve Sıralama Entegrasyonu
6.Sosyal Medya ile Giriş | 6.Kullanıcı ödeme bilgileri yönetimi |  | 6Ödeme işlemleri için güvenlik önlemleri | 6.Araç Durumu Bilgisi |  | 6.Filtreleme İşleminin Hızlı Çalışması
7.Giriş sırasında kullanıcıyı hatırla (Remember Me) | 7.Kullanıcı hesap silme özelliği ekleme |  | 7.Ödeme durumunu izleme ve raporlama | 7.Araç Sıralama Fonksiyonu |  | 7.Araç Arama Fonksiyonu
8.Kullanıcı aktivite log'larını kaydetme | 8.Kullanıcı aktivite geçmişini görüntüleme |  | 8.Blockchain işlemlerini onaylama süresi | 8.Sayfalama (Pagination) |  | 8.Anahtar Kelime Tabanlı Arama
9.Kullanıcı adının benzersizliğini sağlama | 9.Kullanıcı adres yönetim sistemi geliştirme |  | 9.Ödeme işlemlerinin geri alınabilirliği | 9.Araç Detay Sayfası Yönlendirmesi |  | 9.Arama Sonuçlarının Sıralama ile Gösterimi
10.Kullanıcı tarayıcı ve cihaz hatırlama | 10.Kullanıcı rollerini ve izinlerini yönetme |  | 10.Müşteri destek süreçlerini blockchain ile entegre etme | 10.Kullanıcı Yorumları Entegrasyonu |  | 10.Arama ve Filtreleme Özelliklerinin Birleşimi
PBI06:Rezervasyon Sistemi(MVP-6) | PBI07:Geri Bildirim ve Değerlendirme(MVP-7) |  | PBI08:Müşteri Destek ve İletişim(MVP-8) | PBI09:Güvenlik ve Veri Koruma(MVP-9) |  | PBI10:Yönetici Panel(MVP-10)
1.Rezervasyon Formu Oluşturma | 1.Geri Bildirim Formu Oluşturma |  | 1.Canlı Destek Sohbet Sistemi | 1.Kullanıcı Verilerinin Şifrelenmesi |  | 1.Yönetici Giriş Sistemi
2.Rezervasyon Onaylama Süreci | 2.Puanlama Sistemi |  | 2.SSS (Sıkça Sorulan Sorular) Bölümü | 2.İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) |  | 2.Kullanıcı Yönetimi
3.Rezervasyon Durumu Görüntüleme | 3.Geri Bildirim Görüntüleme |  | 3.İletişim Formu | 3.Veri Yedekleme Sistemi |  | 3.Araç Yönetimi
4.Rezervasyon İptal Etme | 4.Geri Bildirim Filtreleme |  | 4.Müşteri Destek Bildirim Takibi | 4.Güvenlik Duvarı Entegrasyonu |  | 4.Rezervasyon Yönetimi
5.Rezervasyon Geçmişi | 5.Geri Bildirim Moderasyonu |  | 5.E-posta/SMS Destek Bildirimleri | 5.Veri Koruma Politikaları |  | 5.Raporlama ve Analiz Araçları
6.Rezervasyon Tarih Aralığı Kontrolü | 6.Anonim Geri Bildirim Seçeneği |  | 6.Müşteri Destek Anketi | 6.Kullanıcı Erişim Denetimleri |  | 6.Destek Talepleri Yönetimi
7.E-posta/SMS Rezervasyon Bildirimi | 7.E-posta/SMS Geri Bildirim Daveti |  | 7.Çok Dilli Destek | 7.Güvenlik Açığı Taraması |  | 7.Bildirim Yönetimi
8.Rezervasyon İade Politikası | 8.Geri Bildirim Sonrası Teşekkür Sayfası |  | 8.Destek Ekibi İçin Yönetim Paneli | 8.Verilerin Anonimleştirilmesi |  | 8.Rol ve Yetki Yönetimi
9.Rezervasyon için Ödeme Altyapısı | 9.Geri Bildirim Analizi |  | 9.Öncelikli Destek Sistemi | 9.Güvenlik Güncellemeleri |  | 9.Log ve İzleme Sistemi
10.Rezervasyon Onay Sayfası | 10.Olumsuz Geri Bildirimlere Yanıt Verme |  | 10.Çağrı Merkezi Entegrasyonu | 10.Güvenlik İhlali Bildirim Sistemi |  | 10.Sistem Ayarları
EK ÖZELLİKLER
PBI11:Kilometre Bazlı Ücretlendirme Özelliği(MVP-11) | PBI12:Yapay Zeka Destekli Akıllı Araç Öneri Sistemi(MVP-12) |  | PBI13:Kullanıcı Profilinin Oyunlaştırılması(MVP-13) | PBI14:Yol Yardım Hizmeti(MVP-14) |  | PBI15:Raporlama ve Analiz(MVP-15)
1.Kilometre Takip Sistemi | 1.Kullanıcı Tercihleri ve Profil Analizi |  | 1.Kullanıcı Profili İçin Oyunlaştırma Öğeleri | 1.Yol Yardım Talebi Oluşturma |  | 1.Temel Raporlama Özelliklerinin Belirlenmesi
2.Kilometre Bazlı Ücretlendirme Hesaplaması | 2.Akıllı Araç Öneri Algoritması |  | 2.Kullanıcı Etkileşimleri ve Puan Sistemi | 2.Yol Yardım Talebine Hızlı Yanıt ve İletişim |  | 2.Veri Kaynağı Entegrasyonu
3.Kilometre Limitini Aşma ve Ekstra Ücretlendirme | 3.Gerçek Zamanlı Araç Öneri Güncellemeleri |  | 3.Seviye Atlama ve Ödül Sistemi | 3.Yol Yardım Hizmeti İçin Konum Belirleme |  | 3.Özelleştirilebilir Rapor Şablonları
4.Kilometre Bazlı Ücretlendirme Kurallarının Yönetimi | 4.Kullanıcı Geri Bildirimi ve Öneri Kalibrasyonu |  | 4.Görev ve Başarılar İçin Oyunlaştırma Mekanizmaları | 4.Yol Yardım Hizmeti İçin Araç ve Sorun Bilgisi Toplama |  | 4.Gerçek Zamanlı Veri Analizi ve Raporlama
5.Kilometre Kullanım Bilgilendirme | 5.Akıllı Araç Öneri Sistemi İçin Veri Entegrasyonu |  | 5.Sosyal Paylaşım ve Liderlik Tablosu | 5.Acil Durumlarda Yol Yardım Hizmeti Önceliklendirme |  | 5.Raporların Dışa Aktarılabilirliği
6.Geçmiş Kiralamalarda Kilometre Bilgisi ve Ücretlendirme | 6.Kişiselleştirilmiş Araç Öneri Raporları |  | 6.Kişisel Profil İstatistikleri ve İlerleme Takibi | 6.Yol Yardım Hizmeti İçin Kullanıcı Geri Bildirimi |  | 6.Veri Görselleştirme ve Grafik Oluşturma
7.Kilometre Ücretlendirme İçin Özel Kampanyalar | 7.Araç Öneri Sonuçlarının Kullanıcıya Sunulması |  | 7.Kullanıcı Geri Bildirimi ve Oyunlaştırma Ögelerinin İyileştirilmesi | 7.Yol Yardım Hizmeti İçin Ekip Koordinasyonu ve Yönetim |  | 7.Tarih Aralığına Göre Raporlama
8.Detaylı Ödeme Özeti | 8.Akıllı Araç Öneri Sistemi İçin Eğitim ve Test Verisi Oluşturma |  | 8.Özel Etkinlikler ve Yarışmalar | 8.Yol Yardım Hizmeti İçin Raporlama ve Analiz |  | 8.Raporlama ve Analiz İçin Eğitim ve Destek
9.Manuel Kilometre Giriş Opsiyonu | 9.Öneri Sistemi Performans İzleme ve Raporlama |  | 9.Oyunlaştırma İçin Eğitim ve Bilgilendirme | 9.Kullanıcıların Yol Yardım Talebini Takip Etme |  | 9.Raporlama İçin Kullanıcı İzinleri ve Erişim Kontrolü
10.Kilometre Bazlı Ücretlendirme Raporlama | 10.Kullanıcı Araç Seçiminde Yardımcı Bilgiler ve Tavsiyeler |  | 10.Kullanıcı Profil Özelleştirme ve Kişiselleştirme Seçenekleri | 10.Yol Yardım Hizmeti İçin Eğitim ve Destek |  | 10.Raporlama Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi